数理学院2022届本科生毕业论文（设计）工作计划

- 目的

通过撰写毕业论文（设计），使学生接触社会、接触实际，进一步培养理论联系实际、分析问题和解决问题的能力；使学生在信息获取、分析推理和运用专业语言表述等方面得到初步的训练，了解和掌握调查收集资料、分析整理资料、建立模型、求解模型和撰写论文的方法；使学生掌握进行设计、开发、调查研究及对所得结果进行分析的能力。

# 二、工作计划

根据教务字[2021]177号文件精神，为了做好数理学院2022届本科生毕业论文（设计）工作，特制定数理学院2022届本科生毕业论文（设计）工作计划，具体计划见下表：

# 第一阶段 准备工作阶段（2021年11月-12月）

| 周 数 | 时 间 | 具 体 工 作 分 解 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第13-14周 | 11.22-12.5 | 1.成立2022届数理学院本科生毕业论文（设计）工作领导小组和答辩委员会； 2.进一步完善数理学院的毕业设计（论文）工作管理细则制订工作计划和安排； 3.向教研室布置2022届本科生毕业设计（论文）工作任务。 | 程荣龙 孙西超 专业负责人 教研室主任 |
| 第15周 | 12.6-12.12 | 1.数理学院毕业设计（论文）领导小组对教研室申报的指导教师进行资格审核，并将审核结果反馈给各教研室； 2. 数理学院毕业设计（论文）领导小组对学生参加毕业设计（论文）资格进行审核。 | 数理学院毕业设计（论文）领导小组成员、教研室主任 |
| 第16-17周 | 12.13-12.26 | 1.召开指导教师本科毕业设计（论文）工 作动员会议； 2. 组织指导教师和相关工作人员学习 有关规定，明确指导教师和相关工作人员的职责与要求。 | 程荣龙 孙西超 |

# 第二阶段：审题、选题、下达任务书阶段（2022年1 月）

| 周 数 | 时 间 | 具 体 工 作 分 解 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第18周 | 12.27-1.2 | 1、各教研室组织教师申报2022 届本科毕业设计（论文）课题； 2、以教研室为单位组织对教师申报的课题进行集体研讨，完成课题初审，并汇总初审结果到专业负责人处； 3、组织骨干教师对课题进行论证、评审； 4、将合格命题汇总分类，并网上公示 | 程荣龙 孙西超 专业负责人 教研室主任 |
| 第19周-20周 | 1.3-1.16 | 1、召开学生毕业设计（论文）工作动员会，学习校院两级毕业设计（论文）的有关规定；向学生公布《毕业设计（论文）选题指南》及具体课题的内容要求，做好选题动员、指导以及学术诚信教育等工作； 2、学生进行初步选题； 3、教师与学生完成论文题目双向选择； 4、选题汇总，明确论文指导教师，并网上公示； 5、指导教师召开学生见面会, 向学生下达毕业设计（论文）任务书，学生就课题研究开展调研、搜集资料，撰写开题报告进行指导等，确定毕业论文（设计）工作方案； 6、同时进一步对学生进行学术规范教育，要求学生签署《学术诚信承诺书》，并将有关本科毕业设计（论文）相似性检测标准与处理办法明确告知学生； 7、指导教师要在毕业设计（论文）指导的全过程注意对学生在调查研究、方案论证和查阅技术文件、图书资料、文献检索等能力的培养，使学生具备初步的科学研究能力； 8、前将《毕业设计（论文）选题指南》、《毕业设计（论文）选题情况一览表》报送教务处实践教学管理科备案。 | 程荣龙 梅红 孙西超 专业负责人 指导教师 毕业班辅导员 |

# 第三阶段：开题阶段（2022年1 月26 日-2022年3 月6 日）

| 寒假 | 1.26-2.20 | 1、学生撰写开题报告。学生根据《毕业设计（论文）任务书》要求，利用假期查阅参考资料，进行课题调研等，并撰写开题报告。 2、指导学生撰写开题报告 3、研究（设计）方案初步论证 | 指导教师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021-2022学年第二学期 第1周 | 2.21-2.27 | 1、指导教师评阅后给出修改意见； 2、开题报告定稿； 3、指导教师评阅开题报告并确定是否同意开题。 | 指导教师 |
| 第2周 | 2.28-3.6 | 1、数理学院组织毕业论文开题答辩； 2、检查指导教师对开题报告的评阅等； 3、对前一阶段的毕业设计（论文）工作进行阶段性总结。 | 程荣龙 孙西超 答辩委员会 |

# 第四阶段：毕业设计（论文）指导、成果撰写、审阅（评阅）、答辩资格审查阶段（2022 年3月7 日～2022年5 月20 日）

| 第3周-第13周 | 3.7-5.22 | 1、研究（设计）方案实施、撰写毕业论文（设计）； 2、4月27日至4月30日期间集中组织毕业设计（论文）中期检查； 学生5月3日前完成论文初稿； 4、5月15前第二稿修订、第三稿修订、毕业论文定稿； 5、5月18日前完成指导教师评阅、教师交叉互评，并给出评价意见。 | 程荣龙 孙西超 答辩委员会 各指导教师 |
| --- | --- | --- | --- |

# 第五阶段：答辩及成绩录入阶段（2022 年5 月21 日-6 月5 日）

| 第14周-第15周 | 5.23-6.5 | 1、教研室组织检查毕业设计（论文）文档材料规范性；指导教师指导学生进行答辩准备（答辩应采用PPT 进行）； 2、毕业论文复制比检测； 3、答辩资格认定； 4. 确定各答辩小组评委，制定答辩工作计划向学生公布答辩的分组情况、时间和地点； 5、5月21-5月31号毕业论文答辩； 7、6月5日前完成成绩录入。 | 答辩委员会 教研室主任 亓洪胜 李娜 |
| --- | --- | --- | --- |

# 第六阶段：材料归档、工作总结阶段（2022年6月）

| 第16周 -第18周 | 6.6-6.26 | 1、完成论文装订归档工作； 2、组织教研室进行毕业设计（论文）教 学工作总结的基础上撰写数理学院毕业设计（论文）工作总结，并在毕业生离校前将毕业设计（论文）教学工作总结等材料报送教务处实践教学管理科。 | 答辩委员会 教研室主任 亓洪胜 李娜 |
| --- | --- | --- | --- |

# 三、具体要求

为确保毕业设计的质量，加强毕业设计工作的过程管理，按照我校相关文件的精神，对数理学院2022届毕业论文（设计）工作提出以下具体要求：

1、指导教师应要求学生与自己经常保持联系，并认真填写《蚌埠学院本科毕业设计（论文）指导记录》（按照人才培养方案中要求毕业论文、设计时间为8周，指导记录每周不少于1次，总记录不少于8次，期中面谈次数不少于5次，电子邮件、QQ或微信等方式要保留邮件内容或聊天记录备查），督促学生按照规定的时间完成、修改、上交论文。如学生长时间不与指导老师联系，后又突然上交论文的，指导老师可拒绝再指导，并向数理学院提出书面材料，说明详情。指导教师应认真履行职责，造成重大失误的，视为教学事故，按学校有关规定处理。

2、学生在2022年2月21日后一律在校开展毕业论文（设计）工作。2022年2月21日之后，因事因病需请假临时离校，必须经指导老师签字同意、辅导员签字批准及分管学生工作的数理学院领导审批后才可离校，并按照学校管理及疫情防控情况有关规定严格执行。

3、为确保毕业论文（设计）的质量，数理学院组织各教研室开展毕业论文（设计）工作的前期、中期检查，以进一步督促保障毕业论文（设计）工作正常有序的开展。

4、指导教师、评阅教师在评阅论文时，应给出论文的评价，是否达到毕业要求，是否同意参加答辩等，并给出具体的修改建议。

5、毕业答辩后，毕业班学生应按照指导教师和答辩教师的建议和要求，认真完善毕业论文（设计），提交材料不合格的学生，毕业论文（设计）成绩按照不及格处理。

数理学院

2021年11月